## Diagrama de Gantt
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Sistema integrado de Energitelco SAS
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Juan Esteban Leal Usuga |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 43948
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Análisis e inicio del proyecto
1.1.1 | Llamada para llamada de atención | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 0 | 100% | bar: SEMANA 1 L
1.1.2 | Analisis de requerimientos | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 0 | 100% | bar: SEMANA 1 L
1.1.3 | Lista de requerimientos | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 0 | 100% | bar: SEMANA 1 L
1.2 | Diagrama de Gantt | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 0 | 100% | bar: SEMANA 1 L
1.3 | Alcances del proyecto | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 0 | 100% | bar: SEMANA 1 M
1.4 | Lista de valores | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 0 | 100% | bar: SEMANA 1 M
1.5 | Cotización del proyecto | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 0 | 100% | bar: SEMANA 1 M
2 | Diseño de interfases y base de datos
2.1 | Lista de acciones del sistema | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0 | 0%
2.1 | Diseño de interfases | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0 | 0%
2.2 | Diseño de base de datos | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0 | 0%
2.3 | Diagrama E-R | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0 | 0%
2.4 | Normalizar base datos | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0 | 0%
3 | Desarrollo del proyecto
3.1 | Actualización de formato "Permiso de trabajo" | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0 | 0%
3.2.1 | Lista de memorandos | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0 | 0%
3.2.2 | Creacion de memorando | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0 | 0%
3.2.3 | Confimacion y lectura de memorando | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0 | 0%
3.2.4 | Correo de memorando | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | 0%
3.3 | Actualizacion de aprobacion de llamado de atencion | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | 0%
3.4 | Retroalimentacion al sistema de permisos | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | 0%
4 | Testing e implementacion
4.1 | Testeo al sistema | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | 0%
4.2 | Actualizacion de errores | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | 0%
4.3 | Consolidacion | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | 0%
4.4 | Implementacion: Actualizar base de datos, subir proyecto | Juan Esteban Leal Usuga | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | 0%
Total | 21 |  |  |  | 3 | 30.43%
Item | Valor
SLMV | 29260.1
Total de requerimientos | 13%
Exedente | 950.9533
Descuento | 0%
Valor/Dia | 30211.0533
Total proyecto | 90633.1598
Total descuento | 0
Total Final | 90633.1598

## Diagrama Stakeholder
DIAGRAMA STAKEHOLDER
TÍTULO DEL PROYECTO |  |  | Sistema integrado de Energitelco SAS
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  |  | Juan Esteban Leal Usuga |  | FECHA | 2020-04-27
INTERNOS
ID | Rol | Descripción | Código | Requeriminto funcional o servicios que espera del sistema | Dificultad
SH01 | Administrador | Es la persona que tiene la responsabilidad sobre todos los procesos del sistema | RF001 | El sistema debe permitir aprobar y el espacio para responder al llamado de atención con argumentos del usuario | 10%
|  |  | RF002 | El sistema debe permitir realizar memorando a todos los usuarios del sistema notificando via correo y en el sistema | 20%
SH02 | Funcionarios | Es la persona que realizar actividades que implican a los formatos directamente | RF003 | El sistema debe permitir la lectura y chequear la misma de los memorandos | 7%
|  |  | RF004 | El sistema debe permitir por temporadas de confinamiento campos de bioseguridad para los permisos de trabajo | 15%
|  |  |  | 4 | 13%