## Cronograma
Energitelco SAS
Diagrama de Gantt
Objetivo | Fases | Productos | Resultados | Actividades | Valor % | Fecha inicio | Fecha Final | Fecha realizada y terminada | Observaciones | Cantidad de actividades | Porcentaje %
Desarrollar nuevos servicios al sistema integredo de Energitelco SAS | Análisis | Cotización | Requerimientos para el sistema | Reunión de levantamientos de requisitos | 0.4082% | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Análisis de requerimientos | 0.8163% | 2020-02-07 | 2020-02-10 | 2020-02-15 | El envío del formato “PLANEACIÓN DE PROYECTOS ENERGITELCO” se realizo el 14/02/2020 | 2 | 0.8163%
|  |  |  | Análisis de alcances | 0.4082% | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-15 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Documentación de requerimientos | 0.4082% | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 2020-02-17 |  | 1 | 0.4082%
|  |  | Lista de productos y fases del proyecto | Documentación de alcances | 0.4082% | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-17 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Lista de productos y servicios | 0.4082% | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-18 |  | 1 | 0.4082%
| Planeación |  |  | Planeación de actividades | 0.4082% | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Planeación de tiempos | 0.4082% | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Lista de precios | 0.4082% | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 |  | 1 | 0.4082%
|  |  | Consolidación | Envío de cotización | 0.4082% | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | De total inicial se solicito un descuento del cual se llego al acuerdo del 15% | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Consolidar requerimientos | 0.8163% | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | Se levantaron nuevos requisitos | 2 | 0.8163%
| Análisis | Cotización II | Requerimientos para el sistema | Actualización de cotización | 0.4082% | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Análisis de requerimientos | 0.8163% | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 2 | 0.8163%
|  |  |  | Análisis de alcances | 0.4082% | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Documentación de requerimientos | 0.4082% | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 1 | 0.4082%
|  |  | Lista de productos y fases del proyecto | Documentación de alcances | 0.4082% | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Lista de productos y servicios | 0.4082% | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 1 | 0.4082%
| Planeación |  |  | Planeación de actividades | 0.4082% | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Planeación de tiempos | 0.4082% | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Lista de precios | 0.4082% | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | Se trabajo a valores muy bajos e implica no realizar ningún descuento | 1 | 0.4082%
|  |  | Consolidación | Envío de cotización | 0.4082% | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | Se solicito descuento a los productos mas costosos y fue rechazada | 1 | 0.4082%
|  | Planeación del sistema | Planeación final para el desarrollo del sistema | Planeación de base de datos | 0% | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | No esta en documento legible |  | 0%
|  |  |  | Retroalimentación de base de datos | 4.49% | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | No esta en documento legible | 11 | 4.49%
|  |  |  | Planeación de funciones del sistema | 0.4082% | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | No esta en documento legible | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Planeación de vistas y diseños | 0.4082% | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | No esta en documento legible | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Planeación de cambios | 0.4082% | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | No esta en documento legible | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Retroalimentación de resultados | 0.4082% | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | No esta en documento legible | 1 | 0.4082%
| Base de datos | Almacenamiento de datos en el sistema | Diagrama E-R | Diseño de base de datos | 0.4082% | 2020-02-28 | 2020-03-01 |  | No están relacionadas todas las tablas y datos por falta de material | 1
|  |  |  | Normalización de base de datos | 0.8163% | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | Cambios por la reunión de consolidación del 10/03/2020 | 2
|  |  | Base de datos subida al sistema | Creación de tablas a la base de datos | 0.4082% | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | A medida que se vaya avanzando se van realizando tablas de acuerdo al diagrama E-R | 1
|  |  |  | Consolidar funcionalidad de la base de datos | 0.8163% | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | Se finalizara cuando se realicen todos los test al sistema | 2
| Diseño | Nuevo diseño | Actualizar módulos existentes | Subir el diseño al sistema | 0.4082% | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Actualizar módulos existentes sin cambios de identidad | 0.4082% | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Chequear funcionalidad del sistema | 0.4082% | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Corregir errores encontrados | 1.224% | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | Los errores: - Los valores del panal de inicio para el administrador no son las variables correctas - Usuarios eliminados entraban al sistema - Formatos incorrectos de campos en la base de datos (3) - Nombre de campos con identidades que no son (1) - URL de los formatos con nombre de “.com/approval” | 3 | 1.224%
|  |  |  | Actualizar cartelera | 0.4082% | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-04 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Actualizar formatos del sistema y funcionar con la biblioteca | 0.8163% | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-04 |  | 2 | 0.8163%
|  |  |  | Actualizar vista de usuarios para consultar información | 0.4082% | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | Se debe actualizar el espacio para una vista completa de la información que lo compromete a llamados de atención, evaluaciones de desempeño, formatos creados y todo lo relacionado con la contratación | 1 | 0.4082%
|  | Gestión de proyectos | Diseño de las vistas | Vista para Proyectos | 0.4082% | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | Falta de planeación | 1
|  |  |  | Vista para creacción de proyectos | 0.4082% | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | Filtros para la pantalla, la vista en diseño esta en 90% | 1
| Diseño |  |  | Vista para mostrar un proyecto | 0.4082% | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  |  | 1
|  |  |  | Vista para editar proyectos | 0.4082% | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  |  | 1
|  | Configuraciones |  | Vista para configuraciones del sistema de proyectos | 0.4082% | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | Por consolidación las acciones y funciones son mas amplias a lo acercado | 1
|  |  |  | Vista de configuraciones generales | 0.4082% | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Vista de configuraciones del sistema | 0.4082% | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Vista de la configuraciones de usuario | 0.4082% | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 1 | 0.4082%
|  | Llamados de atención |  | Vista de creación de llamados de atención | 0.4082% | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Vista de la lista de llamados de atención | 0.4082% | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Vista para respuesta de argumentos del llamado de atención | 0.4082% | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-05 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Vista para mostrar llamados de atención | 0.4082% | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 1 | 0.4082%
|  | Solicitud de empleo |  | Vista de formulario Trabaja con nosotros | 0.4082% | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Vista de lista de solicitudes de empleo | 0.4082% | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Vista para mostrar información de solicitudes de empleo | 0.4082% | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | 1 | 0.4082%
|  | Evaluación de desempeño |  | Vista de lista de evaluaciones de desempeño | 0.4082% | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020-03-18 | Se adjuntaron los formatos por correo el 17/03/2020 | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Vista de autoevaluación | 0.4082% | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020-03-18 | Se adjuntaron los formatos por correo el 17/03/2020 | 1 | 0.4082%
|  | Evaluación de satisfacción del cliente |  | Vista de la lista de evaluaciones de satisfacción del cliente | 0.4082% | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020-03-18 | Se adjuntaron los formatos por correo el 17/03/2020 | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Vista para mostrar resultados de las evaluaciones de satisfacción del cliente | 0.4082% | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020-03-18 | Se adjuntaron los formatos por correo el 17/03/2020 | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Vista de formulario de Satisfacción del cliente | 0.4082% | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020-03-19 | Se adjuntaron los formatos por correo el 17/03/2020 | 1 | 0.4082%
|  | Evaluación de proveedores |  | Vista de resultados de la evaluación de proveedores | 0.4082% | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020-03-19 | Se adjuntaron los formatos por correo el 17/03/2020 | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Vista de lista de evaluación de proveedores | 0.4082% | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020-03-18 | Se adjuntaron los formatos por correo el 17/03/2020 | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Vista de formulario de Evaluación de proveedores | 0.4082% | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020-03-19 | Se adjuntaron los formatos por correo el 17/03/2020 | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Vista de calificación de la evaluación a proveedores | 0.4082% | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020-03-19 | Se adjuntaron los formatos por correo el 17/03/2020 | 1 | 0.4082%
|  | Lista de chequeo o Entrevista |  | Vista para la listas de documentación de hoja de vida y estados | 0.4082% | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  | Se adjuntaron los formatos por correo el 17/03/2020 | 1
|  |  |  | Vista de creación, edición, visualización de documentación de la hoja de vida | 0.4082% | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  |  | 1
|  |  |  | Vista de creación y visulización de entrevista | 0.4082% | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  | Falta de planeación | 1
| Programación | Configuraciones | Las configuraciones del sistema, generales, personales y para proyectos | Controlador para configurar la lista, editar y ver los proyectos y actividades, con relación de entregables y limites de tiempos para comiciones | 2.449% | 2020-02-20 | 2020-02-23 |  | Se esta trabajando desde el 07/03/2020 | 6
|  |  |  | Controlador para configurar la lista, editar los consumibles, en relación a los materiales y formulas. | 2.041% | 2020-02-23 | 2020-02-25 |  | Se esta trabajando desde el 07/03/2020 | 5
|  |  |  | Controlador para configurar listar, editar y ver las comiciones de control y técnico | 3.673% | 2020-03-25 | 2020-02-27 |  | Se esta trabajando desde el 07/03/2021 | 9
|  |  |  | Controlador para configurar los mensajes del sistema | 0.4082% | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-14 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Implementar los mensajes del sistema configurables | 0.4082% | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-14 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Controlador configurar las configuraciones generales del sistema | 0.4082% | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-14 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Configurar e implementar las configuraciones del sistema | 0.4082% | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-14 | Se debe disponer del separador de “;” para listar correos, consolidado el 10/02/2020 | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Implementar configuraciones en las vistas y acciones que lo requieran | 0.4082% | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-14 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Actualizar envio de correos con las configuraciones de correos del sistema | 0.4082% | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-14 |  | 1 | 0.4082%
|  | Gestión de proyectos | Sistema de gestión de proyectos | Crear script para el select de proyecto principal de la creacción de proyectos | 0.4082% | 2020-03-11 | 2020-02-27 | 2020-02-28 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Crear script para la agregar una nueva actividad del proyecto | 0.4082% | 2020-03-28 | 2020-03-29 |  | El campo clonado de cantidad, se desarrolla en el origen | 1
|  |  |  | Crear script para el select de actividad nueva del proyecto | 0.4082% | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  |  | 1
|  |  |  | Crear el script para el la cantidad de una actividad | 0.4082% | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | Solo valores estandar, calcular el total y buscar como preguntar por los tiempos condicionados. Si desea agregar una cantidad de actividades, se agrega una mas. | 1
|  |  |  | Listar los consumibles | 0.4082% | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Crear el Script para calcular los consumibles | 0.4082% | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  |  | 1
|  |  |  | Crear el script para filtrar si el proyecto necesita consumibles y cual | 0.4082% | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  |  | 1
|  |  |  | Listar y crear el script para la planeación de marquillas RF | 0.4082% | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  |  | 1
|  |  |  | Visualizar el resultado de Entrega de bodega | 0.4082% | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | Estas actividades que impliquen al sistema de proyectos será pospuesta para después de la implementación de la lista de chequeo o entrevista, tiene un animo de desarrollo de 15 días, consolidación y actualización de 2 día, implementación de 0,3 y documentación de 0,6 y este tiempo se trabajaran otras actividades de mas ajilidad | 1
|  |  |  | Visualizar el resultado de marquillas RF | 0.4082% | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  |  | 1
|  |  |  | Crear vista para la planeación de marquillas MW | 0.4082% | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  |  | 1
|  |  |  | Crear el Script para las marquillas MW | 0.4082% | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  |  | 1
|  |  |  | Visualizar Marquillas MW | 0.4082% | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  |  | 1
|  |  |  | Crear el script para filtrar si el proyecto necesita marquillas y cual | 0.4082% | 2020-03-07 | 2020-03-07 |  |  | 1
|  |  |  | Controlador para guardar y firmar un proyecto | 0.4082% | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  |  | 1
|  |  |  | Controlador para enviar y firmar un proyecto | 0.4082% | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  |  | 1
|  |  |  | Controlador para editar y traer todos los valores de un proyecto | 0.4082% | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  |  | 1
|  |  |  | Descargar PDF y crear con la orden de Bodega | 0.4082% | 2020-03-08 | 2020-03-08 |  |  | 1
|  |  |  | Descargar y crear PDF con las marquillas RF | 0.4082% | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  |  | 1
|  |  |  | Descargar y crear PDF con las marquillas MW | 0.4082% | 2020-03-09 | 2020-03-09 |  |  | 1
|  |  |  | Controlador para ver un proyecto | 0.4082% | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  |  | 1
|  |  |  | Disponer de los valores de las bonificaciones | 0.4082% | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  |  | 1
|  |  |  | Relación entre proyectos y permisos de trabajo (Campos en el formato) | 0.8163% | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  |  | 2
|  |  |  | Reportes del proyecto y visualización del estado | 0.4082% | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  |  | 1
|  |  |  | Controlador para la fase de entrega de un proyecto | 0.4082% | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  |  | 1
|  |  |  | Correo de un nuevo proyecto | 0.4082% | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  |  | 1
|  |  |  | Correo de proyecto editado | 0.4082% | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  |  | 1
|  |  |  | Correo de proyecto enviado | 0.4082% | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  |  | 1
|  |  |  | Correo de proyecto aprobado | 0.4082% | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  |  | 1
|  |  |  | Correo de evento en un proyecto | 0.4082% | 2020-03-14 | 2020-03-14 |  |  | 1
|  |  |  | Correo de proyecto no aprobado | 0.4082% | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  |  | 1
|  |  |  | Correo de proyecto con estado de bonificación | 0.4082% | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  |  | 1
|  | Solicitud de empleo | Sistematización de solicitud de empleo | Formulario y validación de Trabaja con nosotros | 0.4082% | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-24 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Controlador para listar y visualizar las solicitudes de empleo | 0.8163% | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-24 |  | 2 | 0.8163%
|  |  |  | Configuración de cargos para solicitud de empleo | 0.4082% | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-03-24 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Correo de la solicitud de empleo | 0.4082% | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-03-25 |  | 1 | 0.4082%
|  | Evaluación de satisfacción del cliente | Sistema de evaluación de satisfacción del cliente | Controlador para enviar evaluación de satisfacción del cliente | 0.4082% | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-10 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Correo con el token de autenticación para la evaluación de clientes | 0.4082% | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-11 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Formulario para la evaluación de satisfacción de clientes y autenticación de los valores | 0.4082% | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-10-11 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Correo para la respuesta de la evaluación de satisfacción del cliente | 0.4082% | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-11 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Controlador para la lista y visualización de satisfacción del cliente | 0.8163% | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-11 |  | 2 | 0.8163%
|  | Llamados de atención | Sistema de llamados de atención | Controlador para crear un llamado de atención | 0.4082% | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-10-11 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Controlador para listar y ver llamados de atención | 0.8163% | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-17 |  | 2 | 0.8163%
|  |  |  | Controlador para responder llamado de atención | 0.4082% | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-17 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Correo para llamado de atención | 0.4082% | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-18 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Correo para respuesta del llamado de atención | 0.4082% | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-18 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Correo para aprobación o desaprobación de llamados de atención | 0.4082% | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-18 |  | 1 | 0.4082%
|  | Clientes y proveedores | Sistema de clientes y proveedores | Controlador para lista, creación, edición, visualización y eliminación de los clientes | 2.041% | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 5 | 2.041%
|  |  |  | Controlador para lista, creación, edición, visualización y eliminación de los proveedores | 2.041% | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 5 | 2.041%
|  | Evaluación de desempeño | sistema de evaluación de desempeño | Controlador para disparar la evaluación de proveedores activos | 0.4082% | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-19 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Correo con el token de autenticación para la evaluación de proveedores | 0.4082% | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Formulario para la evaluación de proveedores | 0.4082% | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Correo para la respuesta de la evaluación de proveedores | 0.4082% | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Controlador para listar, calificar respuestas y visualizar evaluación de proveedores | 1.224% | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-21 |  | 3 | 1.224%
|  |  |  | Correo de calificación de proveedores | 0.4082% | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | No especificado | 1
|  | Evaluación de desempeño | Sistematización de la evaluación de desempeño | Controlador para disparar la evaluación de desempeño a los usuarios activos | 0.4082% | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Correo para evaluación de desempeño | 0.4082% | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020-03-22 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Controlador para la lista y visualización de evaluaciones de desempeño | 0.8163% | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020-03-22 |  | 2 | 0.8163%
|  |  |  | Controlador para la autoevaluación y calificación de evaluaciones de desempeño según el cargo del usuario | 1.224% | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020-03-22 |  | 3 | 1.224%
|  |  |  | Crear campo select de cargo para los usuarios | 0.4082% | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-03-23 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Correo para respuesta de evaluación de desempeño | 0.4082% | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-03-23 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Correo de evaluación de desempeño aprobada o desaprobada | 0.4082% | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-03-23 |  | 1 | 0.4082%
|  | Entrevista | Sistema para contratación | Controlador para la creación y visualización de entrevista | 0.8163% | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  |  | 2
|  |  |  | Controlador para la creación, actualización de datos, visualización de documentación de hoja de vida | 1.224% | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  |  | 3
|  |  |  | Controlador para el registro y actualización de información de los usuarios | 0.8163% | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  |  | 2
|  | Roles y permisos | Sistema de clientes y proveedores | Listar e identificar permisos del sistema | 0.8163% | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 |  | 2 | 0.8163%
|  |  |  | Actualización permisos del sistema | 0.8163% | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 2 | 0.8163%
|  | Consolidar el sistema | Consolidar y actualizar el sistema a las necesidades del cliente | Consolidar Configuraciones | 0.4082% | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  |  | 1
|  |  |  | Consolidar Gestión de proyectos | 1.224% | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  |  | 3
|  |  |  | Consolidar Solicitud de empleo | 0.4082% | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  |  | 1
|  |  |  | Consolidar Evaluación de satisfacción del cliente | 0% | 2020-03-20 | 2020-03-20
|  |  |  | Consolidar Evaluación de proveedores | 0.4082% | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  |  | 1
|  |  |  | Consolidar Evaluación de desempeño | 0.4082% | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  |  | 1
|  |  |  | Consolidar Lista de chequeo o entrevista | 0.4082% | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  |  | 1
|  |  |  | Consolidar llamado de atención | 0.4082% | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  |  | 1
| Pruebas | Testeo del sistema | Análisis y listados de los resultados de los testeos y pruebas al sistema | Pruebas de los productos - Evaluación de desempeño - Evaluación de proveedores -Evaluación de satisfacción de cliente - CRUD de clientes - CRUD de proveedores - CRUD de usuarios | 3.265% | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | 8 | 3.265%
|  |  |  | Consolidar permisos y testear funciones del sistema de roles y permisos | 1.633% | 2020-03-27 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  | 4 | 1.633%
|  |  |  | Testear y consolidar gestión de proyectos | 2.041% | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  |  | 5
|  |  |  | Testear: - Evaluaciones - correos - archivos adjuntos - llamados de atención - solicitud de empleo - Diseño | 2.449% | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-27 |  | 6
|  |  |  | Testear: - Entrevista - usuarios | 0% | 2020-03-28 | 2020-03-28
|  |  |  | Testear todo el sistema final | 0% | 2020-03-28 | 2020-03-28
| Implementación | Implementación a producción | Implementación del sistema en el servidor web de Energitelco SAS | Implementar diseño | 0.4082% | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-27 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Implementar Base de datos | 0.4082% | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-27 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Implementar configuraciones | 0.4082% | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-27 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Implementar Gestión de proyectos | 0.4082% | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  |  | 1
|  |  |  | Implementación de Solicitud de empleo | 0.4082% | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-03-27 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Implementación de Evaluación de satisfacción del clientes | 0.4082% | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-27 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Implementación de Evaluación de proveedores | 0.4082% | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-27 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Implementación de Evaluación de desempeño | 0.4082% | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-27 |  | 1 | 0.4082%
|  |  |  | Implementación de Listado de chequeo o entrevista | 0.4082% | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  |  | 1
|  |  |  | Implementación de llamados de atención | 0.4082% | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 2020-03-27 |  | 1 | 0.4082%
| Documentación | Documentación | Documentación del código | Documentar el código | 0.4082% | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  |  | 1
|  |  | Documentación de los errores y resultados de los test | Documentación de errores | 0.4082% | 2020-04-03 | 2020-04-04 |  |  | 1
|  |  | Documentación de la información y manipulación de los productos Lista de permisos Lista de avisos y novedades | Documentación de informe de entrega | 0.4082% | 2020-04-05 | 2020-04-06 |  |  | 1
|  |  |  | Listado de novedades y avisos | 0.4082% | 2020-04-07 | 2020-04-08 |  |  | 1
|  |  | Documentación de la base de datos | Documentar de la base de datos | 0.4082% | 2020-04-09 | 2020-04-10 |  |  | 1
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Total: | 8 | 17 | 23 | 165 | 100% |  |  |  |  | 245 | 59.18%
Fecha de actual | Total días evaluados | Total de días trabajados | Porcentaje faltante | Días según el porcentaje y numero de días trabajados | Meses según el numero de días | Fecha de Finalización según el numero de días | Días de retraso | Día de trabajo | Valor total por días |  | Valor según el días a trabajar | Valor de perdida
2020-03-30 | 53 | 55 | 40.82% | 92.931 | 3.0977 | 2020-05-06 22:21 | 39.931 | 43951.21 | 2329414.13 |  | 4084431.4121 | 1755017.2821
[8 empty] | SMLV | 29260.1
[8 empty] | Excedente diario | 14691.11
[8 empty] | Descuento | 15%
[8 empty] | Total de descuento | 349412.1195
[8 empty] | Valor a cobrar | 1980002.0105
Formulas:
Fecha inicio = SUM([Actividades],G4)

## Prefijos
Estado | Color
Depende de otra actividad
En proceso
Sin empezar
Finalizado exitozamente
Finalizado con observaciones

## Plantilla StakeHolder
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD ENERGITELCO S.A.S
ID | ROL | DEFINICIÓN | CÓDIGO | REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA
Usuarios Internos SHI
SHI01 | Administrador | Es la persona que tiene la responsabilidad de todos los procesos del sistema. | RF001 | El sistema debe permitir el seguimiento de los proyectos
|  |  | RF002 | El sistema debe permitir juzgar la ejecución en campo y permitir un margen de error configurable para las bonificaciones y abrir el proyecto.
|  |  | RF003 | El sistema debe permitir juzgar al coordinador y notificar las irregularidades.
|  |  | RF004 | El sistema debe permitir configurar los valores de Bonificaciones en relación con los proyectos, días y valores.
|  |  | RF005 | El sistema debe administrar y configurar las tablas de planeación de tiempo los valores según la fase para el proyecto.
|  |  | RF006 | El sistema debe administrar y configurar los valores de orden de bodegas, como los costos y nombre.
|  |  | RF007 | El sistema debe permitir administrar y configurar los demás casos para la gestión de proyectos.
|  |  | RF008 | El sistema debe permitir apagar un proyecto hasta que se solucione un inconveniente.
|  |  | RF009 | El sistema debe permitir aprobar los proyectos cerrados y manipular los valores para realizar las bonificaciones.
|  |  | RF010 | El sistema debe ser amigable con la usabilidad y ser intuitivo con las interfaces de configuración.
--------------------------------------------------
|  |  | RF011 | El sistema debe chequear la inactividad de un usuario y requerir que inicie sección.
|  |  | RF012 | El sistema debe bloquear a un cliente si no recuerda su contraseña de usuario.
|  |  | RF013 | El sistema debe disponer de las solicitudes de empleo vía correo y en el sistema.
|  |  | RF014 | El sistema debe permitir gestionar una evaluación de satisfacción de clientes.
|  |  | RF015 | El sistema debe disponer de la visualización de los resultados de las evaluaciones de los clientes.
|  |  | RF016 | El sistema debe permitir gestionar una evaluación de desempeño
|  |  | RF017 | El sistema debe permitir juzgar la autoevaluación de desempeño de los usuarios.
|  |  | RF018 | El sistema debe permitir gestionar una evaluación a proveedores, por vía correo desde el sistema.
|  |  | RF019 | El sistema debe permitir realizar un llamado de atención a varios usuarios y digitar los campos para el envió de la carta vía correo a los involucrados.
SHI02 | Coordinador | Es la persona encargada de aprobar las solicitudes y quien garantiza que hayan sido terminadas y entregadas satisfactoriamente. | RF020 | El sistema debe permitir al coordinador o líder de proyecto, gestionar, editar y firmar el proyecto, en estos casos se debe enviar las acciones al correo de energitelco@energitelco.com.co y energitelco@energitelco.co.
|  |  | RF021 | El sistema debe de llevar el control de los días de planeados y cumplidos, dando visualmente con el estado del proyecto (Colores y porcentajes).
|  |  | RF022 | El sistema debe disponer de la relación del proyecto con los “Permisos de los trabajos” realizados.
|  |  | RF023 | El sistema debe llevar el seguimiento aportado por el coordinador de fase documental y entrega al cliente.
|  |  | RF024 | El sistema debe llevar un control de los días en ejecución en campo y sumar a los días que logro hacer el aval y calcular la bonificación.
|  |  | RF025 | El sistema debe permitir cerrar un proyecto y notificar al correo de energitelco@energitelco.com.co para la aprobación del director de proyectos.
SHI03 | Funcionario | Es la persona encargada de realizar las solicitudes tales como: la revisión y asignación de herramientas, inspección detallada de vehículos etc. | RF026 | El sistema debe permitir la creación de un proyecto, digitando los datos de campos abiertos.
|  |  | RF027 | El sistema debe ser claro con las cuestiones a digitar por el usuario.
|  |  | RF028 | El sistema debe filtrar y disponer de los valores según el tipo de proyecto a realizar, RF o MW.
|  |  | RF029 | El sistema debe permitir a el técnico en campo relacionar el ID del proyecto en el “Permiso de trabajo” y dar a saber que está solicitando una bonificación.
|  |  | RF030 | El sistema debe permitir digitar las cantidades para generar la Orden de Bodega.
|  |  | RF031 | El sistema debe ser simple e intuitivo para la manipulación del usuario sin experiencia en la interfaz.
|  |  | RF032 | El sistema debe preguntar por cada nodo o no generar el listado de marquillas de proyecto RF siendo el caso de instalar a Power.
|  |  | RF033 | El sistema debe automatizar los datos para las marquillas del proyecto MW si es el caso de instalación y generar los PDF con todas las marquillas y la información específica.
-----------------------------------------
|  |  | RF034 | El sistema debe permitir realizar la evaluación de desempeño o autoevaluación
SHI04 | Administrador de personal | Es la persona encargada de la gestiones con los usuarios, directamente con la lista de chequeo para la contratación y otras. | RF035 | El sistema debe permitir digitar la entrevista de un usuario.
|  |  | RF036 | El sistema debe permitir chequear y manipular los datos de chequeo para la contratación de los usuarios al sistema.
|  |  | RF037 | El sistema debe permitir visualmente ver los usuarios que no cuentan con un estado salvo de los usuarios.
|  |  | RF038 | El sistema debe permitir el registro de usuarios al sistema.
|  |  | RF039 | El sistema debe permitir enviar correos a la persona que esta en el procesos de contratación.
|  |  | RF040 | El sistema de permitir la administración de los usuarios en el sistema.
Usuarios Externos SHE
SHE01 | Invitado | Usuario que esta visitando el sistema. | RF41 | El sistema de debe permitir a usuarios externos digitar la solicitud de trabaja con nosotros y adjuntar la hoja de vida
SHE02 | Clientes | Persona o empresa que ha solicitado los servicios de la empresa. | RF42 | El sistema debe permitir a los clientes digitar la Evaluación de satisfacción del cliente
SHE03 | Proveedores | Persona o empresa que abastece de los productos necesarios a la empresa | RF43 | El sistema debe permitir a los proveedores realizar el formulario de atención o evaluación a proveedores en con junto a la empresa.

## Hoja4 (hidden)
Sistema para la entrevista
Id | Nombre | Campos | Archivos | Relaciones | Observaciones
1 | LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACIÓN HOJA DE VIDA | 39 | 19 | 3 | Lista, Creación (Formulario), Lectura, Actualización, Relación con usuario, Lista de usuarios estudias
2 | FORMATO PARA ENTREVISTA ENERGITELCO REV | 43 | 0 | 2 | Lista, Creación (Formulario) Lectura, Relación con usuarios, Relación de usuarios estudiados
3 | REGISTRO DE USUARIOS | 13 | 0 | 1

## Hoja5 (hidden)
Lista de chequeo
id | Descripción | Tipo | Observaciones
1 | HOJA DE VIDA | File | Actualizar
2 | CERTIFICADOS DE ESTUDIO (BACHILLERATO, TECNICO, CURSOS Y/O ESTUDIOS SUPERIORES) | File | Fijo
3 | FOTOCOPIA DE CÉDULA (CANTIDAD: 4) | File | Fijo
4 | FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR | File | Fijo
5 | FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL O DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL CONTE | File | No sé
6 | FOTOCOPIA DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN | File | Vence anual
7 | DOS FOTOS TAMAÑO 3X4 CMTS., FONDO BLANCO, TRAJE FORMAL | File | Fijo
8 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES EMITIDO POR LA PROCURADURIA | File | Vence
9 | CERTIFCADO DE ANTECEDENTES EMITIDO POR LA POLICIA NACIONAL | File | Vence
10 | DOS REFERENCIAS LABORALES | text | Varios campos necesarios
11 | DOS REFERENCIAS PERSONALES | text | Varios campos necesarios
12 | CERTIFICADO DE REVISIÓN EN EL SIMIT | File | No sé
13 | CARTA DE SU ACTUAL FONDO DE PENSIONES Y EPS (SI APLICA) | File | 2 Campos
14 | CERTIFICADO DE APERTURA DE CUENTA DE BANCOLOMBIA | File | Actualizar
15 | CONCEPTO DE EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | File | Lo tengo | 2 campos
16 | AFILIACIÓN A ARL | File? | Actualizar
17 | AFILIACIÓN A EPS | File? | Actualizar
18 | AFILIACIÓN A AFP | File? | Actualizar
19 | AFILIACIÓN A CESANTÍAS | File? | Actualizar
20 | AFILIACIÓN A CAJA DE COMPENSACIÓN | File? | Actualizar
21 | FORMATO DE ENTREVISTA DILIGENCIADO | Select | Relación con formato
22 | CARTA FIRMADA AUTORIZANDO EVENTUALES PRUEBAS DE POLIGRAFÍA | File | Lo tengo
23 | CARTA DE COMPROMISO USO APP, FIRMADA POR EL TRABAJADOR | File | Lo tengo
24 | DOCUMENTO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS FIRMADO POR EL TRABAJADOR | File | Lo tengo
25 | CERTIFICADO DE CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | File | No sé
26 | CERTIFICADO DE COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS | File | No sé
27 | CONTRATO DE TRABAJO | File | Lo tengo | Correo
28 | REALIZÓ LECTURA SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL Y SU POLITICA | File | Lo tengo
29 | REALIZÓ CURSO VIRTUAL DE 50 HORAS SOBRE SST | radio | Si o no
30 | FIRMA DE COMPROMISO EQUIPOS PROTECCIÓN DE ALTURAS | File | Lo tengo
31 | FIRMA DE COMUNICADO SOBRE PERMISO DE TRABAJO | File | Lo tengo
32 | DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE INFORMACIÓN IMPORTANTE Y VITAL PARA EMPLEADOS DE ENERGITELCO SAS (DEBIDAMENTE FIRMADA) | File | Lo tengo
33 | HA FIRMADO EL DOCUMENTO SOBRE POLÍTICAS DE ENERGITELCO | File | Lo tengo
34 | HA FIRMADO LA AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ENERGITELCO | File | Lo tengo
35 | HA FIRMADO EL DOCUMENTO DIRECTRICES PARA EL PERSONAL DE ENERGITELCO EN LA SEDE | File | Lo tengo